## PROG 03 CAT
MEMORIA ADAPTADA | Subvencion 0,7 estatal E129-24
PROYECTO 03 | ESCUELA DE PACIENTES: LA MUJER CON LESIÓN MEDULAR
1- NOMBRE ENTIDAD EJECUTANTE:
2- ACTIVIDADES, BENEFICIARIOS Y PERSONAL VOLUNTARIO
ACTIVIDADES | FECHA INICIO | FECHA FIN | Nº DE BENEFICIARIOS Y VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA
COORDINACION TERRITORIAL con las entidades ejecutantes: envío de comunicaciones para la convocatoria y participación en las reuniones que se establezcan | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Nº TOTAL DE BENEFICIARIOS | 5
COMITE DE EXPERTAS Convocar al Comité de Expertas y celebrar al menos 3 reuniones durante el desarrollo del programa. Inicio, seguimiento y evaluación. (Participará 1 mujer voluntaria con dicapacidad de los órganos directivos o experta en mujer y discapacidad de las entidades ejecutantes. Se invitará a participar a expertas de otras entidades del Tercer Sector como Impulsa Igualdad o CERMI) | 2025-01-02 | 2025-12-20
AULA VIRTUAL. Activación y dotación de contenidos de los temas seleccionados Espacios: 1- Material de aprendizaje: materiales didácticos relacionados con los temas seleccionados por el Comité de Expertas. Búsqueda documental de materiales didácticos para el entorno de aprendizaje 2- Formación de formadoras: especialización en mujer y discapacidad. Seleccionar formadores, nº horas, calendarizar formación. Formación online, virtual. 3 Taller entre iguales. Organización de 1 taller en formato híbrido sobre el tema seleccionado por el Comité de Expertas. Participará un ponente, moderador y una mujer voluntaria que pueda contar su experiencia personal en el tema abordado. 4- Recursos y herramientas de cuidados de la salud (espacio de enlaces a webs de referencia, apps...) | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Nº PERSONAL VOLUNTARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: | 1
FORMACIÓN DE FORMADORAS. Realización de formación (selección de ponentes, duración y contenidos del curso) Control inscripciones y seguimimiento participación formación. Certificado de aprovechamiento y evaluación de la formación. | 2025-03-01 | 2025-06-30
TALLER ENTRE IGUALES. 2 horas de duración. Participantes: moderador, ponente experto en el tema seleccionado en el Comité de Expertas y 1 voluntaria que traslade su experiencia personal, que puede haber participado en la formación de formadoras. Registro de inscripciones, envío de enlace al taller, evaluación... | 2025-07-01 | 2025-11-30
DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 2025-01-15 | 2025-12-31
3- SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y COFINANCIACIÓN A APORTAR CON OTRAS SUBVENCIONES O FINANCIACIÓN PROPIA
SUBVENCIÓN CONCEDIDA Y COFINANCIACIÓN A APORTAR CON OTRAS SUBVENCIONES O FINANCIACIÓN PROPIA | SUBVENCION DEL MDS | IMPORTE A COFINANCIAR | TOTAL SUBVENCION DEL MDS + COFINANCIACION | COMPROBACIÓN COFINANCIACIÓN (del sumatorio de los importes del cuadro económico)
| 4848 | 1090.8 | 5938.8 | 0
4- RESUMEN ECONÓMICO
Conceptos | Subv. Por el MDS | Otras subvenciones | Financiación propia | Coste general
GASTOS CORRIENTES
Personal | 0 | 0 | 0 | 0
Actividades y Mantenimiento (pago formadores del curso de formación de formadores, pago ponente taller (100 €), subcontratación aula virtual, cartel difusión taller) | 0 | 0 | 0 | 0
Dietas y gastos de viaje | 0 |  |  | 0
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0
GASTOS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 0 |  |  | 0
TOTAL GASTOS GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0
5- DATOS DEL EQUIPO QUE REALIZARÁ EL PROGRAMA Y CATEGORIA PROFESIONAL
Categoria o cualificación profesional |  | Nº total | Dedicación total en horas | Total gastos de personal
0
0
0
TOTALES |  | 0 | 0 | 0
6- AYUDAS Y COLABORACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Órgano de procedencia |  |  |  | Importe total
0
0
0
TOTALES |  |  |  | 0
Grupo 1: Grado superior psicólogo o equivalente
Grupo 2: Coordinadores territoriales, técnicos de proyectos, trabajadores sociales o equivalentes
Grupo 2: Coordinadora programa estatal
Grupo 3: Técnico administrativo
Grupo 4: Auxilar administrativo
Note on E17: FORMULA: QUE SE MARQUE EN ROJO EN ROJO SI ESTE IMPORTE MAYOR O MENOR QUE IMPORTE CELDA C-16
Note on E28: FORMULA: QUE SE MARQUE EN ROJO SI ESTE IMPORTE ES MAYOR O MENOR QUE CELDA D-16
Note on E35: FORMULA: QUE SE MARQUE EN ROJO SI ESTE IMPORTE ES MAYOR O MENOR QUE CELDA E-21
Note on E42: FORMULA: QUE SE MARQUE EN ROJO SI ESTE IMPORTE ES MAYOR O MENOR QUE CELDA C-27